## RoadMap
|  | Stage | Taak
Week | Opleveren
1 | voorbereiden |  |  | ops Team
2 | Analyse Infra en planning |  |  | ops Team
3 | Build server | DVLP | Analyse | Ops1
| App Server | DVLP | Analyse | Ops2
| DB Server | DVLP | Analyse | Ops3
Ops4
4 | Build server | DVLP | Implement | Ops1
| App Server | DVLP | Implement | Ops2
| DB Server | DVLP | Implement | Ops3
Ops4
5 | Build server | DVLP | Test | Ops2
| App Server | DVLP | Test | Ops3
| DB Server | DVLP | Test | Ops4
Ops1
6 | Build server | QA | Analyse
| App Server | QA | Analyse
| DB Server | QA | Analyse
7 | Build server | QA | Implement
| App Server | QA | Implement
| DB Server | QA | Implement
8 | Build server | QA | Test
| App Server | QA | Test
| DB Server | QA | Test
9 | Build server | PROD | Analyse
| App Server | PROD | Analyse
| DB Server | PROD | Analyse
10 | Build server | PROD | Implement
| App Server | PROD | Implement
| DB Server | PROD | Implement
11 | Build server | PROD | Test
| App Server | PROD | Test
| DB Server | PROD | Test
12 | Buffer
13 | Presentatie | PROD
10